## Feuil1
Exécuté par | Déscription de tâche | Date de la tâche | Tâche donné par | Problèmes rencontrés
Personne devant éxécuter la tache | Déscription complete et présise de la tâche à éffectuer | L'heure de rendu pour chaque tâche est de 21h00 | Personne donnant la tâche à éxécuter. | Noté : OK ! Si aucun problème n'est rencontré. | Jaime | Denise | Celine | Alexandre
Jaime | Rédaction d'un Background Complet donnant une ligne diréctive au projet. Quelle est la place du joueur dans le jeu, ce qu'il représente … Quel est le but du personnage, qui il est, et comment arrive t'il à ses fins | 2014-11-13 | Alexandre | Problème de compréhension dans la tache : Réponse pas assé précises, | Nicolas | 1 musique = 4jours a 1 semaine
Jaime | Donner les prmiere mécanique de jeu, comment s'enchaine un "Monde" , comment le joueur intéragit avec le personnage. | 2014-11-14 | Alexandre | A finir pour le 17/11/2017 |  | 5 sons par jour
Jaime | Création d'un premier "Level". Mécanique complête, design complet, enchainement des évènement complet. | 2014-11-16 | Alexandre | Reporté au 17/11/2014 pour raison d'indisponibilité le week end du 15 au 16 novembre 2014. Joyeux anniversaire !
Céline | Création d'un écrant titre. Personnage complet en action avec un décord. Le tous en 1024 * 768 | 2014-11-14 | Alexandre
Denise | Création d'une doc GIT (Push, importation exportation ajout) | 2014-11-13 | Alexandre | ok
Denise | Création d'un Fichier de contacte regroupant les information personnels de chacun des membre du groupe | 2014-11-13 | Alexandre | ok
Denise | Composition / Recherche d'une musique décrivant l'univer du jeu | 2014-11-14 | Alexandre | Fl studio, première approche, visionnage d'exemple de compo, reaper installation
Alexandre | Création d'un premier moteur phisique dans le jeu | 2014-11-12 | Alexandre | ok
Alexandre | Mise en place d'une architecture de travail au sein du groupe de dévelopement | 2014-11-13 | Alexandre | ok
Alexandre | Création de l'emploi du temps de travail des dévelopeur. | 2014-11-12 | Alexandre | ok
Alexandre | Mise en place d'un premier cahier des charge au projet "Groom" | 2014-11-14 | Alexandre | Le cahier des charge sera a refaire et a voir avec jaime. Non fait
<-----> | Semaine du 17/11/2014 au 24/11/2014 | <-----> | <-----> | <---------->
Jaime | Création d'une interface de jeu + Menu principale | 2014-11-18 | Alexandre | Décalé au 24/11/2014
Jaime | Liste des différentes action possible par le joueur / personnage | 2014-11-19 | Alexandre
Jaime | Création de 10 mécanismes (Pieges) différents | 2014-11-20 | Alexandre
Denise | création des premiers sons (Voir suivie Design/sons/ 1 à 5) | 2014-11-18 | Alexandre
Denise | Création de la premiere musique d'ambience : menu principal | 2014-11-24 | Alexandre
Denise | Correction orthographes / syntaxe de la totalité du Repo | 2014-11-24 | Alexandre
Céline | Création du premier fond (Voir suivie Design/fond/monde1) | 2014-11-17 | Alexandre
Céline | Création des premiers décors de monde (Voir suivie Design/decor/ 1 à 10) | 2014-11-18 | Alexandre
Céline | Création du premier sprite (Personnage qui marche vers la droite => 10 IMAGES environ) | 2014-11-24 | Alexandre
Alexandre | Renseignement sur les prés-requis pour la création d'une start-up | 2014-11-18 | Alexandre
Alexandre | Recrutement : 2 Graphistes + 1 Sound désigner | 2014-11-24 | Alexandre
Alexandre | Organisation de la réunion 0.1 et rédaction du fichier "Reunion.txt" Expliquant le but le déroulement des réunion (Fréquence de 1 réunion toute les 2 semaines) | 2014-11-24 | Alexandre
Nicolas | Correction des fautes d'orthographe | 2014-11-24 | Nicolas
<-----> | Semaine du 25/11/2014 au 1/12/2014 | <-----> | <-----> | <---------->